## Planilha1
Codigo do Requisito | Requisito | Área | Descricao | Sprint | Classificação | Status
CB001 | Projeto criado e configurado no github | Pesquisa e Inovação | Repositório criado no git-hub e todos os integrantes do grupo cadastrados e convidados para o projeto para que quando o projeto inicie todos possam ter acesso ao andamento do projeto. | sprint 1 | Importante | Concluido
CB002 | Diagrama de Visão de negocio | Pesquisa e Inovação | Criar um diagrama ilustrado para explicar o projeto Control Beef de maneira simples. O diagrama deve conter imagens e frases curtas, facilitando a compreensão do funcionamento do sistema. | sprint 1 | Importante | Em andamento
CB003 | Prototipo do Site Institucional | Pesquisa e Inovação | Criar um prototipo para o site, um design que será usado futuramente para a criação do site definitivo, deve conter todo o necessário. | sprint 1 | Essencial | Concluido
CB003.1 | Prototipo da tela de login | Pesquisa e Inovação | É necessário ter uma tela de log-in no prototipo que verifique a integridade do usuário e qual o nivel de acesso que ele possuí. | sprint 1 | Essencial | Concluido
CB003.2 | Prototipo da tela de cadastro | Pesquisa e Inovação | O prototipo deve conter a página de cadastro, onde o usuário passara as informações pessoais e será avaliado para obter o nivel de acesso. | sprint 1 | Essencial | Concluido
CB003.3 | Prototipo da pagina inicial | Pesquisa e Inovação | O site deve ter uma página inicial, então é necessário estar no prototipo uma tela simples e minimalista que terá a função de recepcionar o usuário no site. | sprint 1 | Essencial | Concluido
CB003.4 | Prototipo da tela da dashboard | Pesquisa e Inovação | O site tem o intuito de mostrar dados coletados então deve ter uma tela para está analize onde estarão os gráficos e a dashboard. | sprint 1 | Essencial | Em andamento
CB004 | Tela do simulador financeiro | Algoritmos | Interface interativa que permite ao usuário calcular possíveis perdas financeiras devido a variações de temperatura no armazenamento de carnes. O usuário insere dados como tipo de carne, quantidade, preço de compra e venda, além da temperatura e tempo de exposição. O sistema processa os dados e exibe o impacto financeiro. | sprint 1 | Essencial | Concluido
CB005 | Ferramenta de Gestão de Projeto Funcionando | Tecnologia da Informação | Sistema funcional para gerenciamento de projetos, permitindo o acompanhamento de requisitos, status de desenvolvimento e classificação de importância. A ferramenta possibilita a organização e visualização clara do progresso, facilitando a tomada de decisões e o controle eficiente das atividades. | sprint 1 | Importante | Concluido
CB006 | Requisitos populados na ferramenta | Tecnologia da Informação | Adição dos requisitos do projeto na ferramenta Trello, garantindo a visualização clara das tarefas, seus status e prioridades. Isso permite um melhor gerenciamento das tarefas e companhamento do desenvolvimento. | sprint 1 | Importante | Concluido
CB007 | Documentação inicial do Projeto | Tecnologia da Informação | Elaboração da documentação inicial do projeto, incluindo a visão geral, justificativa, objetivos, escopo, premissas e restrições, requisitos básicos e tecnologias envolvidas. Essa documentação servirá como base para o desenvolvimento e alinhamento da equipe ao decorrer do desenvolvimento do projeto, assim como sofrerá alterações ao longo do tempo. | sprint 1 | Essencial | Em andamento
CB008 | Tabelas criadas no MySQL - Protótipo | Banco de Dados | Elaboração das tabelas do projeto, incluindo os usuários, tipagens de carne, temperaturas ideais, empresas. | sprint 1 | Essencial | Concluido
CB009 | Execução de Script de Inserção de Registros | Banco de Dados | Criação e aplicação dos scritps de inserção para inserir dados relacionados as tabelas como o nome dos tipos de carne, email, senhas, usuários, temperaturas máximas, mínimas, as empresas que irão armazenar seus dados enviados pelo site. | sprint 1 | Importante | Concluido
CB010 | Execução de Script de Consulta de Dados | Banco de Dados | Criação e aplicação de scrips para consulta de dados que irão ser armazenados nas tabelas do banco de dados. | sprint 1 | Importante | A fazer
CB011 | Ligar Arduino | Arquitetura Computacional | Montar arduino conectando a placa com a mini protoboardcom o sensor de temperatura e conectar o a placa ao computador. | sprint 1 | Essencial | Concluido
CB012 | Rodar Código Arduino | Arquitetura Computacional | Após montar o arduino, é preciso baixar a IDE Arduino e depois rodar o script para que comece a ser feito a captura dos dados de temperatura pelo sensor. | sprint 1 | Essencial | Concluido
CB013 | Setup de Client de Virtualização | Sistemas Operacionais | Para maior eficiência configuramos um software onde podem ser realizados testes de forma segura. Esse processo também inclui a instalação e configuração da maquina virtual sem interferencia com o desempenho da maquina principal. | sprint 1 | Essencial | Concluido
CB014 | Linux instalado em VM local | Sistemas Operacionais | Foi instalado o sistema operacional Linux na maquina virtual local onde sera hospedado o banco de dados e outras ferramentas para o funcionamento do equipamento que sera instalado. | sprint 1 | Essencial | Concluido
CB015 | Simular utilização do sensor + gráfico | Arquitetura Computacional |  | sprint 2 |  | A fazer
CB016 | Utilizar o sensor com API local | Arquitetura Computacional |  | sprint 2 |  | A fazer
CB017 | Diagrama da Solução | Tecnologia da Informação |  | sprint 2 |  | A fazer
CB018 | Planilha Product Backlog | Tecnologia da Informação |  | sprint 2 |  | A fazer
CB019 | Planilha Sprint Backlog | Tecnologia da Informação |  | sprint 2 |  | A fazer
CB020 | Modelagem Lógica v1 | Banco de Dados |  | sprint 2 |  | A fazer
CB020 | Script MySQL Server | Banco de Dados |  | sprint 2 |  | A fazer
CB021 | Fluxograma do suporte | Tecnologia da Informação |  | sprint 3 |  | A fazer
CB022 | Ferramenta de Help Desk | Tecnologia da Informação |  | sprint 3 |  | A fazer
CB023 | Documento de Mudança | Tecnologia da Informação |  | sprint 3 |  | A fazer
CB024 | Modelagem Lógica | Banco de Dados |  | sprint 3 |  | A fazer
CB025 | Script SQL Server | Banco de Dados |  | sprint 3 |  | A fazer
CB026 | Teste integrado dashboard | Arquitetura Computacional |  | sprint 3 |  | A fazer
CB027 | Teste integrado da solução de IoT | Arquitetura Computacional |  | sprint 3 |  | A fazer
CB028 | Teste integrado (Arduíno + DB) | Arquitetura Computacional |  | sprint 3 |  | A fazer
CB029 | Data Acqu Ino + BobIA (N3) | Arquitetura Computacional |  | sprint 3 |  | A fazer